## 项目经理
项目经理变动交接计划
项目编号: | 涉及交接活动项目编号 |  | 项目名称:
交接发起人: | 部门经理/项目经理 |  | 新负责人: | 新项目经理
原负责人: | 原项目经理； |  | 其他参与人: | 项目成员/业务人员
交接开始日期: | XXXX年XX月XX日 |  | 交接结束日期: | XXXX年XX月XX日
移交完成确认人: |  |  | 确认日期： | XXXX年XX月XX日
工作事项交接内容：
本项目商务人员 |  |  | 项目经理变更是否已取得客户认可
项目已确认变更工作量 |  |  | 项目未确认变更工作量
项目已确认变更数 |  |  | 项目未确认变更数
当前项目费用情况 |  |  | 项目现有问题
项目经理所作出口头承诺 |  |  | 项目现有存在风险
市场业务人员口头承诺 |  |  | 项目实际执行情况
相关资料文档交接：
阶段 |  | 移交文档 | 原负责人确认是否可移交 | 新负责确认已移交 | 备注
售前 |  | 项目任务书
有合同项目资金申请表（项目）
项目估算表（售前）
项目方案书
项目启动会.ppt
项目启动会会议纪要
|  | 项目合同 |  |  | 重点关注合同承诺、验收标准
计划 |  | 项目策划书 |  |  | 就《项目策划书》中内容逐项进行确认
项目裁剪矩阵
|  | 资料管理计划 |  |  | 主要关注客户方所提供资料核对
需求 |  | 客户需求说明书
软件需求规格说明书
需求跟踪矩阵
需求疑问跟踪表
项目估算表（需求）
需求评审会议纪要
设计 |  | 解决方案评估表
概要设计说明书
设计评审会议纪要
详细设计说明书
数据字典
实现 |  | 集成测试计划
集成测试用例
集成测试报告
程序源代码
验证 |  | 送测单
发布 |  | 用户手册
管理员手册
用户培训资料
项目发布申请
安装部署计划
安装部署记录
Release Note
现场测试用例
验收测试(UAT)计划
验收测试(UAT)用例
验收申请
验收报告
总结报告
维护 |  | 系统维护计划
分析报告
其他 |  | 风险报告 |  |  | 关注项目未关闭风险
|  | 配置项变更申请表 |  |  | 主要关注变更记录及变更处理情况
|  | 配置项基线状态报告 |  |  | 关注项目主要工作产品是否完整
|  | 配置审计报告 |  |  | 关注项目主要工作产品是否完整
|  | 项目问题记录 |  |  | 关注项目未处理问题
里程碑报告
干系人任务跟踪表

## 市场业务人员
市场业务人员变动交接计划
项目编号: | 涉及交接活动项目编号 | 项目名称:
交接发起人: | 部门经理 | 新负责人: | 新任市场业务人员
原负责人: | 原市场业务人员 | 其他参与人: | 所负责项目项目经理
交接开始日期: | XXXX年XX月XX日 | 交接结束日期: | XXXX年XX月XX日
移交完成确认人: |  | 确认日期： | XXXX年XX月XX日
工作事项交接内容：
跟进客户（名称、联系人） |  | 负责项目收款情况
跟进客户进展情况 |  | 负责项目变更款项
跟进项目（名称、基本情况） |  | 负责项目与客户口头承诺
跟进项目进展情况 |  | 负责项目项目经理
负责已执行项目 |  | 负责项目客户方特殊要求
负责已执行项目合同信息 |  | 负责项目客户口头承诺
相关资料文档交接：
移交文档 |  | 原负责人确认是否可移交 | 新负责确认已移交 | 备注
售前项目跟踪单
有合同项目资金申请表（业务）
项目合同

## 客户项目负责人 (hidden)
客户项目负责人变动交接计划
项目编号: | 涉及交接活动项目编号 | 项目名称:
交接发起人: | 部门经理；项目经理 | 新负责人: | 客户方项目新负责人
原负责人: | 客户方项目原负责人 | 其他参与人: | 业务人员；项目成员
移交日期: | XXXX年XX月XX日 | 移交周期： | 一周
移交完成确认人: |  | 确认日期： | XXXX年XX月XX日
工作事项交接内容：
项目总工作量 |  | 市场业务人员口头承诺
项目已确认变更工作量 |  | 项目实际执行情况
项目未确认变更工作量 |  | 项目现有问题
项目已确认变更数 |  | 项目现有存在风险
项目未确认变更数 |  | 需客户方配合事项
项目变更完成情况 |  | 项目组工作方式介绍
客户方所提供资料 |  | 项目执行过程（规范类）介绍
当前项目费用结算情况 |  | 变更流程确认
合同信息内容 |  | 变更确认方式（负责人、周期）
项目经理所作出口头承诺 |  | 变更工作量计算方式确认
客户方所提出特殊要求 |  | 项目执行注意事项（依据客户特点）
相关资料文档交接：
编号 | 移交文档 | 原负责人确认是否可移交 | 新负责确认已移交 | 备注
1 | 客户需求说明书 |  |  | 需重对需求确认时提供
2 | 软件需求规格说明书 |  |  | 需重对需求确认时提供
3 | 风险报告 |  |  | 需客户方协助处理风险时提供
4 | 配置项变更申请表 |  |  | 作为原有变更确认说明文档
5 | 项目问题记录 |  |  | 需客户方协助处理问题时提供
6 | 干系人任务跟踪表 |  |  | 明确客户方责任、职责
7 | 工作交接会议.ppt |  |  | 所需交接项说明文档
8
9

## 项目成员
项目成员变动交接计划
项目编号: | 涉及交接活动项目编号 | 项目名称:
交接发起人: | 部门经理/项目经理 | 新负责人: | 新项目成员
原负责人: | 原项目成员 | 其他参与人: | 项目经理
交接开始日期: | XXXX年XX月XX日 | 交接结束日期: | XXXX年XX月XX日
移交完成确认人: |  | 确认日期： | XXXX年XX月XX日
工作事项交接内容：
日常工作介绍 |  | 本项目中已完成任务介绍
现阶段所接受工作任务介绍 |  | 本项目中应完成工作介绍
工作任务完成情况 |  | 负责工作业务难点说明
负责工作技术难点说明 |  | 关键代码说明
关键业务流程说明 |  | 程序结构说明
遗留工作说明 |  | 遗留问题说明
相关资料文档交接：
移交文档 |  | 原负责人确认是否可移交 | 新负责确认已移交 | 备注
项目工作文档（根据实际角色定制） |  |  |  | 如：设计文档、数据库文档等
项目技术文档 |  |  |  | 如：技术类参考文档
业务类说明文档 |  |  |  | 如：客户提供、自己撰写业务说明文档
程序代码
程序代码配置文档